| ІНФОРМАЦІЯ про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2025 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 774 |  |  |  | Дніпропетровська обласна державна адміністрація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КВК) |  |  |  | (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Видатки та надання кредитів у 2023 - 2025 роках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  |  |  |  |
| Найменування |  |  |  |  |  | 2023 рік звіт |  |  | 2024 рік звіт |  |  |  | 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план зі змінами |  | звіт |  | відхилення звітних показників від планових |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |
| Видатки, всього |  |  |  |  |  | 732 529,2 |  |  | 1 125 992,6 |  |  |  | 1 915 402,8 |  | 1 641 873,7 |  | -273 529,1 |  |  |  |  |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  | 588 445,4 |  |  | 967 453,2 |  |  |  | 1 673 581,8 |  | 1 426 044,8 |  | -247 537,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | cпеціальний фонд |  |  | 144 083,8 |  |  | 158 539,4 |  |  |  | 241 821,0 |  | 215 828,9 |  | -25 992,1 |  |  |  |  |
| Надання кредитів, всього |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 864,0 |  |  |  | 96 265,0 |  | 96 265,0 |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 864,0 |  |  |  | 96 265,0 |  | 96 265,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | cпеціальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки та надання кредитів, всього |  |  |  |  |  | 732 529,2 |  |  | 1 190 856,6 |  |  |  | 2 011 667,8 |  | 1 738 138,7 |  | -273 529,1 |  |  |  |  |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  | 588 445,4 |  |  | 1 032 317,2 |  |  |  | 1 769 846,8 |  | 1 522 309,8 |  | -247 537,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | cпеціальний фонд |  |  | 144 083,8 |  |  | 158 539,4 |  |  |  | 241 821,0 |  | 215 828,9 |  | -25 992,1 |  |  |  |  |
| 2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2023 - 2025 роках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування цілей та показників їх досягнення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 рік факт |  |  | 2024 рік факт |  | 2025 рік факт |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області, (штук) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,0 |  |  | 28,0 |  | 28,0 |  |  |  |  |  |
| Кількість прийнятих управлінських рішень, (одиниць) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 720,0 |  |  | 12 500,0 |  | 12 500,0 |  |  |  |  |  |
| Висновок про досягнення цілі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдяки спільним діям органів виконавчої влади та місцевого самоврядування активізовано роботу з вирішення низки економічних і соціальних питань, насамперед спричинених військовими діями на території України, з метою виконання завдань Програми соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропетровської області на 2025 рік, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 13 грудня 2024 року № 469-23/VIІІ. Економічна ситуація в області перебуває на постійному контролі облдержадміністрації. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44810 |  | 26-02-2026 17:59:11 |  |  |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  | 2a3ca8ec-d0c2-4586-ad4d-9c9fdd3ec5bd |  |  |  |  |  | 1 з 14 |  |  |  |

| Враховуючи обставини, що склалися у зв’язку з російською військовою агресією проти України, відповідно до Закону України “Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни” у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення органи державної статистики призупинили оприлюднення переважної кількості статистичної інформації, аналіз соціально-економічного становища здійснено на основі наявних оперативних даних. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протягом звітного періоду на реалізацію інвестиційних цілей в області укладено 1907 кредитних договорів на загальну суму 5388,68 млн грн. Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах сільського господарства, торгівлі та виробництва, промислової переробки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У січні – вересні 2025 року у розвиток економіки області було спрямовано 49102,411 млн грн капітальних інвестицій – перше місце за обсягами серед областей України (що на 55,6 % більше у порівнянні з відповідним періодом 2024 року, збільшення по Україні становить 32,0 %). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У січні – вересні 2025 року на території області було прийнято в експлуатацію нові житлові будинки загальною площею 190,6 тис. м?. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За статистичною інформацією, посівні площі зернових та технічних культур під урожай 2025 року склали понад 1,9 млн га (майже на рівні 2024 року), у тому числі культури зернові та зернобобові – 953,9 тис. га (пшениця – 501,5 тис. га, кукурудза – 282,3 тис. га, ячмінь – 143 тис. га, жито – 1,1 тис. га, овес – 1,9 тис. га, гречка – 0,6 тис. га, просо – 3,6 тис. га, горох – 15,8 тис. га) та культури технічні – 831,5 тис. га (соя – 16,6 тис. га, ріпак – 39,6 тис. га, соняшник – 769,5 тис. га, інші технічні культури – 3,0 тис. га). За оперативною інформацією, в області на площі близько 43 тис. га засіяно картоплі та майже на 29 тис. га – овочевих культур, зокрема капусти, помідорів, огірків, цибулі, столової моркви, столового буряка та інших. Крім того, продовольчими баштанними культурами засіяно 2,7 тис. га. За оперативними даними, у 2025 році аграріями області зібрано зернових та зернобобових культур з площі майже 748 тис. га при урожайності 24,6 ц/га та намолочено понад 1,8 млн тонн зерна, у тому числі: пшениці зібрано з площі майже 459 тис. га та намолочено понад 1,3 млн тонн, ячменю зібрано з площі понад 118 тис. га та намолочено понад 254 тис. тонн, гороху зібрано з площі понад 16 тис. га та намолочено понад 24 тис. тонн, кукурудзи зібрано з площі майже 138 тис. га та намолочено понад 226 тис. тонн, гречки зібрано з площі майже 1 тис. га та намолочено майже 3 тис. тонн, проса зібрано з площі понад 5 тис. га та намолочено майже 5 тис. тонн, соняшнику зібрано з площі майже 684 тис. га та намолочено майже 676 тис. тонн, сої зібрано з площі понад 4 тис. га та намолочено майже 6 тис. тонн, ріпаку зібрано з площі майже 88 тис. га та намолочено понад 158 тис. тонн. У 2025 році на розвиток своїх господарств 1120 агропідприємств області залучили кредитних коштів на суму 8326621,73 тис. грн. У тому числі, за державною програмою “Доступні кредити 5-7-9” 405 агропідприємств області залучили кредитні кошти у сумі 2354315,15 тис. грн. Аграріям надавалася безповоротна державна допомога у формі грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, а також для створення або розвитку тепличного господарства. У 2025 році для створення або розвитку садівництва та тепличного господарства 3 агропідприємства області отримали гранти на суму 11,1 млн грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станом на 01 січня 2026 року загальна кількість об’єктів альтернативної енергетики дорівнює 9379, що на 9 % більше показників аналогічного періоду 2024 року. Сумарна електрична потужність об’єктів – 1868,56 МВт, показники якої збільшились на 4 % відносно показників аналогічного періоду минулого року. Сумарна теплова потужність 1323,1 МВт (збільшення на 43 % за рахунок використання промисловими підприємствами обладнання, яке працювало на вторинних енергетичних ресурсах та скидному енергетичному потенціалі), у тому числі сумарна потужність котлів та котелень на біомасі 147,47 МВт (зменшення на 10 %). За 12 місяців 2025 року встановлено 937 сонячних електростанцій фізичними особами, 69 сонячних електростанцій у закладах соціальної сфери, 47 сонячних електростанцій суб’єктами господарювання (ліцензіати та активні споживачі), 9 котелень на біомасі. Станом на 31 грудня 2025 року у 10 територіальних громадах запроваджуються системи енергетичного менеджменту. Системою енергетичного моніторингу охоплені 1122 громадські будівлі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З метою зниження рівня техногенно-екологічних ризиків в області у 2025 році продовжено роботи з мінімізації впливу об’єктів уранових виробництв на навколишнє природне середовище та здоров’я населення, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За рахунок коштів державного бюджету забезпечено своєчасне призначення та виплату 146,1 тис. осіб державної допомоги на загальну суму 2,4 млрд грн. Виплата державних допомог проведена в повному обсязі, заборгованість відсутня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечено участь 43 громад Дніпропетровської обласні в Національному проєкті “Пліч-о-пліч: згуртовані громади”, який спрямований на об’єднання громад-партнерів (тилових і центральних громад України) для підтримки та відновлення громад-форпостів (громад, які розташовані вздовж кордону та на лінії бойового зіткнення) шляхом надання гуманітарної допомоги, допомоги у проведенні аварійно-відновлювальних робіт житлової та соціальної інфраструктури, а також реалізації спільних культурно- освітніх заходів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2025 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44810 |  | 26-02-2026 17:59:11 |  |  |  |  | АІС "ГРК" | 2a3ca8ec-d0c2-4586-ad4d-9c9fdd3ec5bd | 2 з 14 |

| 3.1 | 7741010 |  |  |  | 0111 |  | Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (КПКВК ДБ) |  |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання місцевими державними адміністраціями повноважень, визначених Конституцією, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня та делегованих місцевими радами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виконання на території області програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки / надання кредитів у 2025 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  |  |
| Найменування |  |  |  |  |  |  |  | План зі змінами |  |  | Звіт |  | Відхилення звітних показників від планових |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  | 746 284,1 |  |  | 717 588,7 |  | -28 695,4 |  |  |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  | 504 463,1 |  |  | 501 759,8 |  | -2 703,3 |  |  |
|  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | 241 821,0 |  |  | 215 828,9 |  | -25 992,1 |  |  |
| Ключові результативні показники бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 1 | Кількість штатних одиниць (разом) з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осіб | 1 485,5 |  |  |  |
| 2 | обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осіб | 772,5 |  |  |  |
| 3 | районних державних адміністрацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  | осіб | 713,0 |  |  |  |
| 4 | Кількість самостійних структурних підрозділів (юр.осіб) разом, з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одиниць | 33,0 |  |  |  |
| 5 | обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одиниць | 26,0 |  |  |  |
| 6 | районних державних адміністрацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одиниць | 7,0 |  |  |  |
| 7 | Видатки на оплату праці без нарахувань (разом), з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень | 518 491,1 |  |  |  |
| 8 | обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень | 309 376,2 |  |  |  |
| 9 | районних державних адміністрацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень | 209 114,9 |  |  |  |
| 10 | Кількість державних та місцевих програм, що реалізуються на території області |  |  |  |  |  |  |  |  |  | штук | 49,0 |  |  |  |
| 44810 |  | 26-02-2026 17:59:11 |  |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" | 2a3ca8ec-d0c2-4586-ad4d-9c9fdd3ec5bd |  |  |  | 3 з 14 |  |

| 11 |  | Кількість прийнятих управлінських рішень |  |  |  |  |  | одиниць |  | 12 502,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Кількість фахівців - жінок, які підвищили кваліфікацію |  |  |  |  |  | осіб |  | 30,0 |  |  |
| 13 |  | Кількість фахівців - чоловіків, які підвищили кваліфікацію |  |  |  |  |  | осіб |  | 11,0 |  |  |
| 14 |  | Кількість придбаної комп"ютерної техніки |  |  |  |  |  | штук |  | 104,0 |  |  |
| 15 |  | Середні витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця |  |  |  |  |  | тис. гривень |  | 1,5 |  |  |
| 16 |  | Темп приросту валового регіонального продукту в області |  |  |  |  |  | відсотків |  | 10,7 |  |  |
| 17 |  | Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій у порівнянні з минулим роком |  |  |  |  |  | відсотків |  | 100,9 |  |  |
| 18 |  | Рівень безробіття жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) |  |  |  |  |  | відсотків |  | 9,8 |  |  |
| 19 |  | Рівень безробіття чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) |  |  |  |  |  | відсотків |  | 8,0 |  |  |
| 20 |  | Рівень зайнятості жінок у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) |  |  |  |  |  | відсотків |  | 52,3 |  |  |
| 21 |  | Рівень зайнятості чоловіків у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної організації праці) |  |  |  |  |  | відсотків |  | 64,2 |  |  |
| 22 |  | Частка жінок на державній службі (разом), у тому числі у розрізі категорій посад: |  |  |  |  |  | відсотків |  | 72,6 |  |  |
| 23 |  | категорія Б |  |  |  |  |  | відсотків |  | 26,4 |  |  |
| 24 |  | категорія В |  |  |  |  |  | відсотків |  | 46,2 |  |  |
| Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У 2025 році за бюджетною програмою органами виконавчої влади області було досягнуто запланованої мети, забезпечено виконання основних завдань діяльності та результативних показників в межах одержаного фінансового ресурсу. Про це свідчить виконання та перевиконання значної кількості результативних показників діяльності, які об'єктивно та наочно показують рівень виконання кожного завдання. З метою ефективного використання бюджетних коштів облдержадміністрацією здійснювалися заходи щодо посилення фінансово-бюджетної дисципліни, недопущення утворення дебіторської та кредиторської заборгованості шляхом внутрішнього перерозподілу бюджетних призначень між кодами економічної класифікації видатків. Водночас, внаслідок вжитих заходів в області у повному обсязі забезпечено розрахунки з оплати праці та енергоносіїв, заборгованість за якими відсутня. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окрім цього, зазначаємо, що касові видатки за спеціальним фондом державного бюджету в 2025 році склали 215 828,9 тис. грн, а саме, за кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отримані як плата за послуги (форма 4-1д) – 40 941,9 тис. грн; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - за іншими джерелами власних надходжень (форма 4-2д) - 14 374,5 тис. грн; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - отримані як окремі субвенції з місцевого бюджету (форма 4-4д, субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів) - 160 512,5 тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44810 |  |  | 26-02-2026 17:59:11 |  | АІС "ГРК" |  | 2a3ca8ec-d0c2-4586-ad4d-9c9fdd3ec5bd |  |  |  |  | 4 з 14 |

| 3.2 | 7741700 |  |  |  | 1070 |  | Надання компенсації об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (КПКВК ДБ) |  |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покриття витрат власників жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення компенсацій витрат власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки / надання кредитів у 2025 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  |  |
| Найменування |  |  |  |  |  |  |  | План зі змінами |  |  | Звіт |  | Відхилення звітних показників від планових |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  | 149,7 |  |  | 149,6 |  | -0,1 |  |  |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  | 149,7 |  |  | 149,6 |  | -0,1 |  |  |
|  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Ключові результативні показники бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 1 | Забезпечено покриття витрат за спожиті комунальні послуги об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатнії основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи за листопад 2024р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень | 64,0 |  |  |  |
| 2 | Забезпечено покриття витрат за спожиті комунальні послуги об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатнії основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи за жовтень 2024р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень | 33,2 |  |  |  |
| 3 | Забезпечено покриття витрат за спожиті комунальні послуги об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатнії основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи за грудень 2024р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень | 52,4 |  |  |  |
| 4 | Кількість об’єктів приватної власності за грудень 2024р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одиниць | 2,0 |  |  |  |
| 5 | Кількість об’єктів приватної власності за жовтень 2024р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одиниць | 1,0 |  |  |  |
| 44810 |  | 26-02-2026 17:59:11 |  |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" | 2a3ca8ec-d0c2-4586-ad4d-9c9fdd3ec5bd |  |  |  | 5 з 14 |  |

| 6 |  | Кількість об’єктів приватної власності за листопад 2024р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одиниць |  | 2,0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | Забезпечено покриття витрат за спожиті комунальні послуги об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатнії основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи за грудень 2024р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсотків |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 8 |  | Забезпечено покриття витрат за спожиті комунальні послуги об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатнії основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи за жовтень 2024р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсотків |  | 100,0 |  |  |  |  |
| 9 |  | Забезпечено покриття витрат за спожиті комунальні послуги об'єктам приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких в умовах воєнного стану на безоплатнії основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи за листопад 2024р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсотків |  | 100,0 |  |  |  |  |
| Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечено компенсацією витрати власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб у повному обсязі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 7741710 |  |  | 0456 |  | Виконання робіт з поточного ремонту зруйнованих (пошкоджених) автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (КПКВК ДБ) |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відновлення автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Виконання робіт з поточного ремонту (відновлення дорожнього одягу та земельного полотна) зруйнованих (пошкоджених) автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки / надання кредитів у 2025 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  |  |  |
| Найменування |  |  |  |  |  |  |  | План зі змінами |  |  |  |  | Звіт |  |  | Відхилення звітних показників від планових |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  | 361 305,8 |  |  |  |  | 295 129,7 |  |  | -66 176,1 |  |  |  |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  | 361 305,8 |  |  |  |  | 295 129,7 |  |  | -66 176,1 |  |  |  |
| 44810 |  |  | 26-02-2026 17:59:11 |  |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  | 2a3ca8ec-d0c2-4586-ad4d-9c9fdd3ec5bd |  |  |  |  |  | 6 з 14 |  |

|  |  |  |  | спеціальний фонд | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключові результативні показники бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  | Фактичні результативні показники |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| 1 |  | Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С041416 Маломихайлівка – /Дмитрівка – Зелений Гай – Гаврилівка/ Дніпропетровської області |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  | 43 057,5 |  |  |  |
| 2 |  | Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С040804 Крутоярівка – Слов’янка Дніпропетровської області |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  | 49 735,8 |  |  |  |
| 3 |  | Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С041437 Єгорівка – Першотравневе Дніпропетровської області |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  | 22 921,7 |  |  |  |
| 4 |  | Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040203 Васильківка – Письменне Дніпропетровської області |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  | 77 625,2 |  |  |  |
| 5 |  | Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О041405 Гаврилівка – Іванівка – Новопавлівка Дніпропетровської області (окремими ділянками) |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С040221 /Т-04-01/ – Письменне – Новогригорівка (на Новомиколаївку) Дніпропетровської області (окремими ділянками) |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  | 48 490,6 |  |  |  |
| 7 |  | Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О040802 Межова – Богданівка – Чаус Дніпропетровської області (окремими ділянками) |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  | 53 298,9 |  |  |  |
| 8 |  | Протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які відновлено |  |  |  |  |  |  |  | тис. кілометрів |  | 0,1 |  |  |  |
| 9 |  | Кількість відновлених автомобільних доріг загального користування місцевого значення |  |  |  |  |  |  |  | одиниць |  | 6,0 |  |  |  |
| 10 |  | Рівень виконання робіт, пов'язаних з відновленням автомобільних доріг у порівнянні з запланованим |  |  |  |  |  |  |  | відсотків |  | 81,7 |  |  |  |
| Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобільні дороги загального користування місцевого значення С041416 Маломихайлівка – /Дмитрівка – Зелений Гай – Гаврилівка/, С040221 /Т-04-01/ – Письменне – Новогригорівка (на Новомиколаївку), С041437 Єгорівка – Першотравневе, С040804 Крутоярівка – Слов’янка, О040203 Васильківка – Письменне відремонтовані на 100 %. Автомобільна дорога загального користування місцевого значення О040802 Межова – Богданівка – Чаус відремонтована частково, повністю провести ремонт неможливо через обстріли автомобільної дороги збройними силами російської федерації, що створило великі перешкоди для безпеки людей при проведені робіт на відкритій місцевості. Автомобільна дорога загального користування місцевого значення С041437 Єгорівка – Першотравневе не була відремонтована через обстріли автомобільної дороги збройними силами російської федерації, що створило великі перешкоди для безпеки людей при проведені робіт на відкритій місцевості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44810 |  |  | 26-02-2026 17:59:11 |  |  |  | АІС "ГРК" |  | 2a3ca8ec-d0c2-4586-ad4d-9c9fdd3ec5bd |  |  |  |  |  | 7 з 14 |

| 3.4 |  | 7741720 |  |  |  | 0620 |  | Надання фінансової підтримки підприємствам, які забезпечують централізоване водопостачання та водовідведення в умовах воєнного стану (зокрема на проведення розрахунків за надані Регіональним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області послуги, пов’язані з подачею води з використанням гідротехнічних споруд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (КПКВК ДБ) |  |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання на умовах повернення фінансової підтримки 2 підприємствам, які забезпечують централізоване водопостачання та водовідведення в умовах воєнного стану у Дніпропетровській області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведення розрахунків за надані Регіональним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області послуги, пов'язані з подачею води з використанням гідротехнічних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки / надання кредитів у 2025 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  |  |  |
| Найменування |  |  |  |  |  |  |  |  | План зі змінами |  |  |  |  | Звіт |  |  | Відхилення звітних показників від планових |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 265,0 |  |  |  |  | 96 265,0 |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 265,0 |  |  |  |  | 96 265,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Ключові результативні показники бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  | Фактичні результативні показники |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |
| 1 |  | Обсяг наданої фінансової підтримки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  | 96 265,0 |  |  |  |  |
| 2 |  | Кількість підприємств, які здійснили розрахунки за надані Регіональним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одиниць |  | 2,0 |  |  |  |  |
| 3 |  | Обсяг проведених розрахунків за надані Регіональним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсотків |  | 100,0 |  |  |  |  |
| Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення розрахунків за надані Регіональним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області послуг, пов'язані з подачею води з використанням гідротехнічних споруд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44810 |  |  | 26-02-2026 17:59:11 |  |  |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  | 2a3ca8ec-d0c2-4586-ad4d-9c9fdd3ec5bd |  |  |  |  |  | 8 з 14 |  |

| 3.5 | 7741730 |  |  |  | 0640 |  | Виконання робіт з поточного, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об’єктів інфраструктури, а також житлового і громадського призначення з метою приведення їх у відповідність з вимогами щодо забезпечення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (КПКВК ДБ) |  |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання робіт з поточного, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об’єктів інфраструктури, а також житлового і громадського призначення з метою приведення їх у відповідність з вимогами щодо забезпечення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення виконання робіт з поточного, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об’єктів інфраструктури, а також житлового і громадського призначення з метою приведення їх у відповідність з вимогами щодо забезпечення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки / надання кредитів у 2025 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  |  |
| Найменування |  |  |  |  |  |  |  | План зі змінами |  |  | Звіт |  | Відхилення звітних показників від планових |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  | 109 261,3 |  |  |  |  | -109 261,3 |  |  |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  | 109 261,3 |  |  |  |  | -109 261,3 |  |  |
|  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Ключові результативні показники бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| 1 | Надання фінансової підтримки підприємствам, які забезпечують централізоване водопостачання та водовідведення в умовах воєнного стану (зокрема на проведення розрахунків за надані Регіональним офісом водних ресурсів у Дніпропетровській області послуги, пов’язані з подачею води з використанням гідротехнічних споруд підприємствами, які забезпечують централізоване водопостачання та водовідведення в умовах воєнного стану |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  |  |  |  |
| 44810 |  | 26-02-2026 17:59:11 |  |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" | 2a3ca8ec-d0c2-4586-ad4d-9c9fdd3ec5bd |  |  |  | 9 з 14 |  |

| Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2025 р. № 870 “Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету” за КПКВК 7741730 "Виконання робіт з поточного, капітального ремонту, реконструкції та реставрації об’єктів інфраструктури, а також житлового і громадського призначення з метою приведення їх у відповідність з вимогами щодо забезпечення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення" передбачено кошти у сумі 109261,314 тис. грн, які не було використано в повному обсязі через необхідність внесення змін та уточнень до пректної документації під час реалізації заходів, у тому числі щодо змін у назвах об'єктів будівництва, у зв'язку з чим уточнені переліки об'єктів та переліки витрат не були остаточно погоджені відповідними міністерствами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 7741740 |  |  |  | 0640 |  | Здійснення заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, для відновлення об’єктів інфраструктури, пошкоджених 24.06.2025 внаслідок збройної агресії проти України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (КПКВК ДБ) |  |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, для відновлення об’єктів інфраструктури, пошкоджених 24.06.2025 внаслідок збройної агресії проти України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечити ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, для відновлення об’єктів інфраструктури, пошкоджених 24.06.2025 внаслідок збройної агресії проти України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки / надання кредитів у 2025 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  |  |  |
| Найменування |  |  |  |  |  |  |  |  | План зі змінами |  |  |  |  | Звіт |  | Відхилення звітних показників від планових |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 220,0 |  |  |  |  | 65 004,9 |  | -63 215,1 |  |  |  |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 220,0 |  |  |  |  | 65 004,9 |  | -63 215,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 44810 |  |  | 26-02-2026 17:59:11 |  |  |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  | 2a3ca8ec-d0c2-4586-ad4d-9c9fdd3ec5bd |  |  |  |  | 10 з 14 |  |

| Ключові результативні показники бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  | Фактичні результативні показники |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |
| 1 |  | Забезпечення здійснення заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, для відновлення об’єктів інфраструктури, пошкоджених 24.06.2025 внаслідок збройної агресії проти України |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  | 65 004,9 |  |  |
| 2 |  | Кількість закладів, які брали участь у реалізації бюджетної програми "Здійснення заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, для відновлення об’єктів інфраструктури, пошкоджених 24.06.2025 внаслідок збройної агресії проти України" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | одиниць |  | 53,0 |  |  |
| 3 |  | Рівень виконання робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, для відновлення об’єктів інфраструктури, пошкоджених 24.06.2025 внаслідок збройної агресії проти України |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсотків |  | 51,0 |  |  |
| Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У межах реалізації бюджетної програми за КПКВК 7741740 "Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, для відновлення об’єктів інфраструктури, пошкоджених 24.06.2025 внаслідок збройної агресії проти України" частково виконано комплекс робіт з поточного ремонту будівель, учбових майстернь, гуртожитків тощо відповідно до затверджених дефектних актів. Зазначені роботи були спрямовані на усунення пошкоджень конструктивних елементів та оздоблення будівель, що виникли внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, а також на відновлення належного технічного та експлуатаційного стану об’єктів. Розпорядники коштів нижчого рівня не освоїли кошти виділені на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, через неподання тендерних пропозицій під час проведення закупівель враховуючі великий обсяг робіт, який неможливо було виконати в зазначені строки з урахуванням тривалого часу відключення електроенергії в грудні місяці 2025 року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | 7741750 |  |  | 0433 |  | Здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави та запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зокрема для будівництва захисних споруд об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (КПКВК ДБ) |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави та запобіганням виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зокрема для будівництва захисних споруд критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44810 |  |  | 26-02-2026 17:59:11 |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  | 2a3ca8ec-d0c2-4586-ad4d-9c9fdd3ec5bd |  |  |  |  | 11 з 14 |

| Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави та запобіганням виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зокрема для будівництва захисних споруд критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки / надання кредитів у 2025 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  |  |  |
| Найменування |  |  |  |  | План зі змінами |  |  |  |  | Звіт |  |  | Відхилення звітних показників від планових |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  | 550 339,9 |  |  |  |  | 547 021,4 |  |  | -3 318,5 |  |  |  |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  | 550 339,9 |  |  |  |  | 547 021,4 |  |  | -3 318,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | спеціальний фонд | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Ключові результативні показники бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  | Фактичні результативні показники |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |
| 1 |  | Загальна вартість витрат на проведення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави та запобіганням виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зокрема для будівництва захисних споруд критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  | 547 021,4 |  |  |  |  |
| 2 |  | Рівень освоєння коштів на здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави та запобіганням виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зокрема для будівництва захисних споруд критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору |  |  |  |  |  |  |  | відсотків |  | 99,0 |  |  |  |  |
| Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кошти виділені з резервного фонду використано на здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави та запобіганням виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зокрема для будівництва захисних споруд критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44810 |  |  | 26-02-2026 17:59:11 |  |  |  | АІС "ГРК" |  | 2a3ca8ec-d0c2-4586-ad4d-9c9fdd3ec5bd |  |  |  |  |  | 12 з 14 |  |

| 3.8 |  | 7741760 |  |  |  |  | 0640 |  | Придбання пально-мастильних матеріалів з метою забезпечення роботи резервних джерел живлення (генераторів) для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2025/26 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (КПКВК ДБ) |  |  |  |  | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання пально-мастильних матеріалів з метою забезпечення роботи резервних джерел живлення (генераторів) для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2025/26 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечення роботи резервних джерел живлення (генераторів) для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2025/26 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки / надання кредитів у 2025 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  |  |  |  |
| Найменування |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План зі змінами |  |  |  |  |  | Звіт |  |  |  | Відхилення звітних показників від планових |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 842,0 |  |  |  |  |  | 16 979,4 |  |  |  | -2 862,6 |  |  |  |  |
| у тому числі: загальний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 842,0 |  |  |  |  |  | 16 979,4 |  |  |  | -2 862,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Ключові результативні показники бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  | Показники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Фактичні результативні показники |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Придбання пально-мастильних матеріалів з метою забезпечення роботи резервних джерел живлення (генераторів) для сталого проходження осінньо- зимового періоду 2025/26 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис. гривень |  |  | 16 979,4 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Придбання пально-мастильних матеріалів - дизельне паливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | літрів |  |  | 287 790,0 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Придбання пально-мастильних матеріалів - бензин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | літрів |  |  | 34 632,0 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Забезпечення придбання пально-мастильних матеріалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відсотків |  |  | 85,6 |  |  |  |  |  |
| Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбано пально-мастильні матеріали у кількості 322 422 літрів палива з метою забезпечення роботи резервних джерел живлення (генераторів) для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2025/26 року. Економія коштів виникла за рахунок зниженої ціни на момент закупівлі палива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44810 |  |  | 26-02-2026 17:59:11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АІС "ГРК" |  | 2a3ca8ec-d0c2-4586-ad4d-9c9fdd3ec5bd |  |  |  |  |  |  | 13 з 14 |  |  |

|  |  | Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  | Олександр ГАНЖА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (підпис) |  |  | (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |  |
|  |  |  |  | ІНФОРМАЦІЯ про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2025 року Дніпропетровська обласна державна адміністрація ід-44810 в АІС "ГРК-ВЕБ", КВК=774, тип консолідації=Зведена форма ГРК, номер версії=1 26.02.2026 18:19:11 Олександр ГАНЖА (63A9390800000000000000000000000000000001) 26.02.2026 18:22:05 відправлено: Дніпропетровська обласна державна адміністрація (3FAA9288358EC00304000000E4631D00B08DE200) 2a3ca8ec-d0c2-4586-ad4d-9c9fdd3ec5bd |  |  |  |  |  |  |  |
| 44810 | 26-02-2026 17:59:11 |  |  |  |  | АІС "ГРК" | 2a3ca8ec-d0c2-4586-ad4d-9c9fdd3ec5bd |  | 14 з 14 |  |  |

.