ПРОЄКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**із впровадження безбар’єрного простору у Дніпропетровській області на 2025 – 2026 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** *(продукт, послуга)* | **Термін реалізації** | **Відповідальний** **за виконання** | **Міжнародна технічна допомога** *(за наявності)* |
| Дата початку  | Дата завершення  |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність***  |
| *Стратегічна ціль 1.1 “Новостворені обʼєкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності”* |
| Завдання 1.1.1. Забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення фізичної доступності для маломобільних груп населення на всіх етапах (планування, будівництва, введення в експлуатацію) створення обʼєктів будівництва та містобудування | Захід 1.1.1.1Забезпечення впровадження механізму притягнення до відповідальності суб’єктів містобудування, які проводять експертизу проектів будівництва, за недотриманнявимог щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Підготовлено звіт про притягнення до відповідальності суб’єктів містобудування, які проводять експертизу проектів будівництва | 01.01.2025 | 30.07.2025 | Cільські, селищні, міські голови (за згодою),виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад  |  |
| Захід 1.1.1.2Здійснення органами державного архітектурно-будівельного контролю заходів державного архітектурно-будівельного контролю на об’єктах будівництва, щодо дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями будівельних норм у частині виконання вимог щодо інклюзивності будівель і споруд | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю щодо дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями будівельних норм у частині виконання вимог щодо інклюзивності будівель і споруд | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Cільські, селищні, міські голови (за згодою),виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад  |  |
| Завдання 1.1.2Визначення вимог до безбарʼєрності в державних будівельних нормах та імплементація європейських стандартів | Захід 1.1.2.1Проведення разом із закладами вищої освіти інформаційних заходів щодо висвітлення оновлених державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення | Забезпечено оприлюднення щокварталу інформації про проведені заходи | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, Навчально-науковий інститут Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Українського державного університету науки і технологій (за згодою) |  |
| Завдання 1.1.3Підвищення кваліфікації фахівців (проєктувальників, експертів, замовників та виконавців) щодо стандартів доступності і інклюзивності, універсального дизайну, дослідження шляху користувача об’єкта фізичного оточення | Захід 1.1.3.1Проведення для проєктувальників, підрядників та експертів навчальних семінарів та тренінгів щодо стандартів доступності і інклюзивності, універсального дизайну, дослідження шляху користувача об’єкта фізичного оточення | Проведено не менше п’яти навчальних семінарів | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, Навчально-науковий інститут Придніпровська державна академія будівництва та архітектури Українського державного університету науки і технологій (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль 1.2 “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності”* |
| Завдання 1.2.1 Забезпечення розроблення місцевих програм розвитку, які передбачають зміну просторів згідно з вимогами до безбар’єрності (реконструкція, капітальний, поточний ремонт, розумне пристосування) | Захід 1.2.1.1Визначення переліку наявних об’єктів, які не відповідають вимогам до безбарʼєрності, за типом будівель і споруд, сферою діяльності, в якій задіяні відповідні об’єкти | Створено електронну базу результатів моніторингу та забезпечено вільний доступ до неї на офіційному вебсайті облдержадміністрації | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент цивільного захисту облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,департамент економічного розвитку облдержадміністрації,департамент фінансів облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації,управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.1.2Проведення інформаційних кампаній щодо забезпечення фізичної безбар’єрності з метою інтеграції принципів доступності до місцевих програмних та стратегічних документів | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення інформаційних кампаній | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій |  |
| Завдання 1.2.2 Проведення навчання представників органів місцевого самоврядування з питань фізичної доступності і безбар’єрності | Захід 1.2.2.1Забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору | Забезпечено проведення не менше п’яти заходів щодо висвітлення питань створення безбар’єрного простору | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.2.2Забезпечення проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності) | Забезпечено подання та оприлюднення щокварталу звіту про результати проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Центр післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення (за згодою)голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 1.2.3 Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | Захід 1.2.3.1Проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Підготовлено та опубліковано результати оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.2Забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю (з фотографіями), та підготовлено рекомендації щодо облаштування | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.3Проведення аналізу та внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовка персоналу) | Опубліковано звіт про результати проведення аналізу та внесено зміни до регіональних і місцевих програм цивільного захисту | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.4Проведення інформаційних кампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про проведення інформаційних кампаній з посиланнями на публікації та/або підтвердженнями повідомлень (фотографії, знімки екрана засобу телекомунікаційного зв’язку) | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації,департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.5Забезпечення доступності головних входів і приміщення адміністративних будівель місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядуваннята місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Встановлення, тактильних, візуальних та інших елементів доступності (відповідно до державних будівельних норм)  | Забезпечено пристосування головних входів та приміщень не менше 50 відсотків адміністративних будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, підготовлено звіт про результати виконання будівельних/ремонтних робіт (з фотографіями) | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент цивільного захисту облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,управління молоді і спорту облдержадміністрації, Державний архів Дніпропетровської області,КУ “Адміністративне управління Дніпропетровської обласної радиˮ (за згодою),голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
|  | Захід 1.2.3.6Забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про встановлення пандусів та поручнів, інших елементів забезпечення доступності (з фотографіями) | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |
|  | Захід 1.2.3.6Забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про встановлення пандусів та поручнів, інших елементів забезпечення доступності (з фотографіями) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.7Облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/ ремонтних робіт з облаштування/модернізації закладів системи соціального захисту, що відповідають критеріям фізичної безбар’єрності (з фотографіями) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.8Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Завершено виконання робіт та забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури (з фотографіями і кількісними показниками) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.9Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Завершено виконання робіт та забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів (з кількісними показниками та фотографіями) | 01.10.202501.10.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.10Створення інтерактивної карти доступності закладів культури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та забезпечення її поширення | Забезпечено внесення не менше 90 відсотків закладів культури до інтерактивної карти доступності таких закладів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Опубліковано звіт про результати здійснення заходів з поширення інтерактивної карти | 01.01.202501.10.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації |  |
| Захід 1.2.3.11Забезпечення доступності молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Забезпечено доступність не менше 90 відсотків молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.12Проведення моніторингу та ведення обліку будівель, призначених для проживання (тимчасового проживання) маломобільних груп населення та евакуйованих осіб згідно з відповідними рекомендаціями для органів місцевого самоврядування | Забезпечено опублікування щокварталу звіту щодо зведених модульних будинків та/або облаштованого тимчасового житла для маломобільних груп населення, житло яких зруйноване або пошкоджене (непридатне для проживання) внаслідок збройної агресії проти України (з фотографіями) | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.13Висвітлення інформації щодо закладів тимчасового розміщення, призначених для проживання (тимчасового проживання) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено опублікування щокварталу звіту щодо доступних закладів, призначених для проживання (тимчасового проживання) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, із зазначенням комунікаційних заходів (з фотографіями) | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.14Облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Забезпечено опублікування звіту щодо облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту (з фотографіями) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент капітального будівництва облдержадміністрації,департамент цивільного захисту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.15Створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування доступних для таких груп захисних споруд цивільного захисту | Підготовлено аналітичну довідку про результати облаштування у закладах охорони здоров’я захисних споруд цивільного захисту | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент капітального будівництва облдержадміністрації,департамент цивільного захисту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.16Виконання заходів з реалізації безбар’єрного маршруту у м. Дніпров рамках реалізації флагманського проекту створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах “Рух без бар’єрівˮ | Забезпечено організацію виконання заходів з реалізації безбар’єрного маршруту у м. Дніпро в рамках реалізації флагманського проекту створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах “Рух без бар’єрівˮ та інформування Мінрозвитку України  | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,Дніпровська міська рада (за згодою)  |  |
| Захід 1.2.3.17Виконання заходів з реалізації безбар’єрних маршрутів у населених пунктах територіальних громад області | Підготовлено звіт до Мінрозвитку України за результатами моніторингу щодо виконання заходів з реалізації безбар’єрних маршрутів у населених пунктах територіальних громад області | 01.05.2025 | 06.07.2025 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.18Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації (вебсайтах райдержадміністрацій, територіальних громад області) інформації про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 р. № 366 в частині фізичної доступності (з дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням інформації, що може створювати загрозу для життя і здоров’я людей) | Опубліковано на офіційному вебсайті облдержадміністрації (вебсайтах райдержадміністрацій, територіальних громад області) інформацію про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії в частині фізичної доступності | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.19Забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання поточних ремонтних робіт | Опубліковано звіт про результати виконання робіт (з фотографіями) | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент капітального будівництва облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.20Облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Опубліковано звіт про стан облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент капітального будівництва облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.21Створення інтерактивної карти доступності закладів освіти, забезпечення поширення інтерактивної карти доступності закладів освіти | Створено та оприлюднено інтерактивну карту доступності закладів освіти на органів місцевого самоврядування області | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.3.22Проведення моніторингу дитячих майданчиків у частині інклюзивності та надання рекомендацій щодо їх облаштування | Опубліковано звіт про результати проведення моніторингу | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 1.2.4 Розроблення та затвердження механізму підтримки запровадження зміни просторів відповідно до стандартів доступності для власників та управителів об’єктів, що включають фінансові та нефінансові інструменти | Захід 1.2.4.1Розгляд питання утворення фонду безбарʼєрності та надання пропозиції щодо його функціонування | Підготовлено пропозиції щодо утворення фонду безбарʼєрності | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,департамент економічного розвитку облдержадміністрації,департамент фінансів облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент цивільного захисту облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації, |  |
| Захід 1.2.4.2Визначення механізмів підтримки власників та управителів об’єктів у запровадженні зміни просторів відповідно до стандартів доступності, що включають фінансові та нефінансові інструменти | Опубліковано звіт щодо механізмів підтримки запровадження зміни просторів відповідно до стандартів доступності для власників та управителів об’єктів, що включають фінансові та нефінансові інструменти | 01.07.2025 | 01.05.2026 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент економічного розвитку облдержадміністрації,департамент фінансів облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації |  |
| Завдання 1.2.5 Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | Захід 1.2.5.1Забезпечення проведення щороку моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни | Оприлюднено на офіційних вебсайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій та територіальних громад області (вебсайтах місцевих органів з питань містобудування та архітектури) результати моніторингу та оцінки | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.5.2Відображення результатів моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення на карті та її розміщення на офіційних вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | Опубліковано карту з результатами моніторингу та оцінки на офіційних вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.5.3Проведення щокварталу моніторингу стану облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та оприлюднення інформації щодо стану доступності і адрес центрів надання адміністративних послуг | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати моніторингу на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та оприлюднено та інформацію щодо стану доступності і адрес центрів надання адміністративних послуг | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.5.4Проведення оцінки доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено опублікування щороку звіту про результати проведення оцінки | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.5.5 Проведення за участю представників профільних громадських організацій моніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладів охорони здоров’я, в яких надаються послуги з екстреної медичної допомоги, амбулаторного лікування, первинної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р.№ 537 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю” | Опубліковано звіт про результати проведення моніторингу/аудиту | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.5.6Проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Опубліковано звіт про результати проведення аналізу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.5.7Проведення аналізу інформації щодо кількості об’єктів молодіжної інфраструктури, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | Підготовлено звіт до Мінмолодьспорту щодо кількості об’єктів молодіжної інфраструктури, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю для оприлюднено на офіційному вебсайті | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.5.8Проведення в електронній формі інвентаризації та паспортизації спортивних споруд для визначення їх стану, рівня доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема шляхом внесення даних про них до інформаційно-комунікаційної системи “Електронний реєстр спортивних споруд України” | Сформовано звіт за допомогою інформаційно-комунікаційної системи “Електронний реєстр спортивних споруд України” | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.5.9Проведення моніторингу закладів культури та обʼєктів культурної інфраструктури щодо безбар’єрного доступу | Опубліковано звіт про результати проведення моніторингу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.5.10Проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури | Забезпечено опублікування щороку звіту про результати збору та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури з посиланням на офіційні онлайн-ресурси | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.2.5.11Проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | Опубліковано звіт про результати проведення оцінки | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль 1.3 “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною”* |
| Завдання 1.3.1 Розроблення і запровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, а також механізмів проведення моніторингу і оцінки транспортної інфраструктури | Захід 1.3.1.1Проведення моніторингу безбар’єрності транспорту (за видами транспорту) | Забезпечено опублікування щопівроку звіту про результати проведення моніторингу безбар’єрності транспорту | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.1.2Підвищення рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної інфраструктури щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо результатів проведення заходів із зазначенням кількості осіб, які залучені до підвищення рівня обізнаності щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.1.3Проведення щопівроку моніторингу відповідності автобусів вимогам, визначеним наказом Мінрозвитку від 24 липня 2024 р. № 688, під час проведення конкурсів на пасажирські перевезення з урахуванням положень статті 7 Закону України “Про автомобільний транспорт” | Опубліковано звіт щодо результатів проведення моніторингу | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій  |  |
| Захід 1.3.1.4Здійснення під час проведення конкурсного відбору перевізників контролю і моніторингу дотримання вимоги щодо пристосування транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено опублікування щопівроку звіту про результати здійснення контролю і моніторингу | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.1.5Запровадження контролю за пристосуванням транспортних засобів перевізників — переможців конкурсного відбору для здійснення пасажирських перевезень, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, протягом визначеного умовами конкурсного відбору строку | Оприлюднено звіт про здійснення контролю | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.1.6Організація та проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю згідно з методичними рекомендаціями для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури, розміщеними на офіційному вебсайті Мінрозвитку | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про кількість персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, який пройшов навчання щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 1.3.2 Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Захід 1.3.2.1Проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | Оприлюднено звіт про результати проведення аналізу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.2.2Проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | Оприлюднено звіт про результати проведення аналізу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.2.3Придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | Підготовлено звіт про результати проведення закупівель | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 1.3.3 Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | Захід 1.3.3.1Проведення аналізу доступності послуг з пасажирських перевезень, що надаються приватними перевізниками  | Опубліковано звіт про результати проведення аналізу | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.3.2Підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення доступності послуг з пасажирських перевезень, що надаються приватними перевізниками | Підготовлені та надані пропозиції зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.3.3Забезпечення пристосування транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування | Забезпечено пристосування не менше ніж 75 відсотків транспортних засобів | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.3.4Забезпечення поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість транспортних засобів на маршрутах загального користування, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.3.5Організація транспортних пасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування наявного транспорту, проведення процедури публічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками із виконанням вимог щодо доступності) | Опубліковано звіт про забезпечення доступності не менше 75 відсотків міського, приміського і міжміського транспорту | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.3.6Збільшення кількості громадського транспорту, обладнаного посадковими пристроями | Забезпечено опублікування щороку звіту щодо обладнання не менше 75 відсотків громадського транспорту посадковими пристроями | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.3.7Забезпечення проведення системного моніторингу стану виконання перевізниками вимог щодо доступності транспорту для маломобільних груп населення, включаючи проведення оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо пасажирських перевезень маломобільних груп населення | Опубліковано звіт про результати проведення моніторингу, який включає результати оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо доступності для маломобільних груп населення | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 1.3.4 Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | Захід 1.3.4.1Проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг | Опубліковано звіт про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (з кількісними показниками та фотографіями) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління транспорту облдержадміністрації,департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.4.2Включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг | Прийнято програмні або інші документи з відповідними заходами | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Управління транспорту облдержадміністрації,департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій,сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.4.3Забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення заходів з покращення не менше 30 відсотків пішохідної інфраструктури | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій,сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.4.4Ззабезпечення безпеки руху на ділянках транзитних магістралей та у місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом облаштування пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками “Пішоходи з порушенням зору” та “Особи з інвалідністю” відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306 | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість облаштованих перехресть та пішохідних переходів | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій,сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.4.5Забезпечення фізичної доступності збірних, приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки/висадки, об’єктів залізничної/транспортної інфраструктури (залізничні/автобусні вокзали, станції, платформи тощо), будинків і споруд розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів (вагонів/автобусів, якими планується евакуація осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про виконання робіт із забезпечення фізичної доступності (з фотографіями) | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,департамент цивільного захисту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 1.3.5 Розроблення та запровадження програм розвитку та підтримки доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю за видами транспорту | Захід 1.3.5.1Проведення за участю громадськості навчальних семінарів з питань безбар’єрності на транспорті для представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення | Проведено не менше двох навчальних семінарів для представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.5.2Розроблення програми облаштування станцій метрополітену у місті Дніпрі ліфтовими шахтами та ліфтами (іншими підйомними механізмами) для забезпечення безперешкодного доступу до підземного транспорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Опубліковано перелік програм облаштування станцій метрополітену у м. Дніпрі ліфтовими шахтами та ліфтами | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління транспорту облдержадміністрації,департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,департамент капітального будівництва облдержадміністрації,Дніпровська міська рада(за згодою)  |  |
| Захід 1.3.5.3Облаштування станцій метрополітену ліфтовими шахтами та ліфтами (іншими підйомними механізмами) для забезпечення безперешкодного доступу до підземного транспорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Опубліковано звіт про облаштування не менше чотирьох станцій метрополітену ліфтовими шахтами та ліфтами (іншими підйомними механізмами) для забезпечення безперешкодного доступу до підземного транспорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (з фотографіями) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,департамент капітального будівництва облдержадміністрації,Дніпровська міська рада (за згодою)  |  |
| Захід 1.3.5.4Забезпечення наявності на станціях метрополітену чергових помічників для забезпечення посадки у вагони осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Оприлюднено інформацію про наявність на 100 відсотках станцій метрополітену чергових помічників | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,Дніпровська міська рада (за годою)  |  |
| Завдання 1.3.6 Забезпечення унормування у механізмах проведення публічних закупівель транспортних засобів застосування вимог до безбар’єрності | Захід 1.3.6.1Проведення аналізу врахування стану доступності транспортних засобів під час проведення публічних закупівель | Розроблено аналітичну довідку щодо врахування стану доступності транспортних засобів під час проведення публічних закупівель та інформовано Мінрозвитку  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 1.3.6.2Проведення інформаційної кампанії щодо вимог до закупівель транспортних засобів відповідно до критеріїв доступності транспортних засобів, а також товарів та послуг, що адаптують транспортні засоби, які закуповуються за рахунок коштів державного бюджету та приватних перевізників | Опубліковано звіт про результати інформаційної кампанії | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій |  |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль 2.1 “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах”* |
| Завдання 2.1.1Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відеоконтенту, який відображається на офіційних порталах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема завдяки використанню штучного інтелекту | Захід 2.1.1.1Забезпечення можливості подання звернень (заяв, скарг, повідомлень про порушення прав) альтернативними способами (жестова мова, аудіозапис тощо) на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Оприлюднено інформацію про можливість подання звернень альтернативними способами на 100 відсотках офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління по роботі зі зверненнями громадян апаратуоблдержадміністрації,департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістюоблдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 2.1.1.2Сприяння субтитруванню та/або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, виступів та звернень голів обласних та Київської міської держадміністрацій | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про субтитрування або переклад на жестову мову не менше 90 відсотків офіційних повідомлень, виступів та звернень голови облдержадміністрації | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації |  |
| Завдання 2.1.2Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | Захід 2.1.2.1Запровадження системи онлайн-перекладу на жестову мову для проведення консультацій і отримання послуг | Укладено договори про надання послуг з перекладу на жестову мову для не менше 50 відсотків консультацій і послуг | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент економічного розвитку облдержадміністрації,департамент фінансів облдержадміністрації,департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 2.1.2.2Забезпечення надавачів послуг моніторами та текстовими інформаційними панелями, які будуть використовуватися для відображення важливої інформації для осіб з порушеннями слуху та різними ступенями обмеження здатності до спілкування | Підготовлено звіт про встановлення моніторів та текстових інформаційних панелей (з фотографіями) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент економічного розвитку облдержадміністрації,департамент фінансів облдержадміністрації,департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 2.1.2.3Забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані, а також відсутності перешкод для можливості підійти до них на прийнятну відстань | Підготовлено звіт щодо забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані (з фотографіями) | 01.01.2025 | 01.07.2025 | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент економічного розвитку облдержадміністрації,департамент фінансів облдержадміністрації,департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
|  | Захід 2.1.2.4Впровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову та забезпечення центрів надання адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення відеозв’язку | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо запровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову у не менше 20 відсотках центрів надання адміністративних послуг | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 2.1.2.5Поширення інформаційних матеріалів про права та гарантії, інвалідність, доступність та реабілітацію у 15 пілотних громадах | Оприлюднено звіт про результати поширення інформаційних матеріалів | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 2.2.3Забезпечення використання формату простої мови і легкого читання суб’єктами владних повноважень | Захід 2.2.3.1Проведення моніторингу використання рекомендацій щодо викладення суб’єктами владних повноважень інформації у форматі, що забезпечує доступність її сприйняття | Оприлюднено звіт про результати проведення моніторингу | 01.01.2025 | 30.12.2025 | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 2.2.3.2 Вжиття заходів до викладення суб’єктами владних повноважень інформації у форматі, що забезпечує доступність її сприйняття, відповідно до результатів проведеного моніторингу | Забезпечено публікацію на офіційному вебсайті інформації щодо проведення заходів | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 2.2.4 Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | Захід 2.2.4.1Проведення спеціалізованих тренінгів для персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення тренінгів | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 2.2.4.2Розроблення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів, які передбачають обов’язкове врахування вимог щодо доступності під час виконання службових обов’язків, зокрема вимоги до безбар’єрності, доступності та рівні можливості, проведення оцінки якості дотримання працівниками принципів безбар’єрності під час проведення щорічної атестації працівників | Видано накази про схвалення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,департамент економічного розвитку облдержадміністрації,департамент фінансів облдержадміністрації,департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 2.2.4.3Проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення роботи | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 2.2.4.4Розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах | Забезпечено розміщення щокварталу інформації на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у засобах масової інформації та соціальних мережах | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 2.2.4.5Розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни | Забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій соціальної реклами | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 2.2.4.6Розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни у соціальних центрах, ветеранських просторах | Підготовлено звіт з переліком послуг, які надаються ветеранам війни (з фотографіями | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 2.2.4.7Розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа | Забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій про перелік послуг | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 2.2.4.8Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Підготовлено звіт про проведення інформаційної кампанії | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 2.2.4.9Проведення щороку національного тижня безбар’єрності (травень) | Оприлюднено результати проведення національного тижня безбар’єрності | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 2.2.6Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки  | Захід 2.2.6.1Розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційних вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | Підготовлено інформаційну довідку щодо кількості розміщених інформаційних матеріалів на офіційних вебсайтах та в Інтернеті | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 2.2.6.2Надання рекомендацій щодо встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | Підготовлено звіт щодо вжитих заходів, спрямованих на встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | 01.01.2025 | 01.10.2025 | Департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль 2.2“Інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування* |
| Завдання 2.2.7Забезпечення взаємодії та консультацій з профільними організаціями, експертними організаціями, особами з інвалідністю для визначення конкретних потреб та побажань щодо доступності медіа | Захід 2.2.7.1Проведення інформаційних кампаній для представників медіа з метою підвищення рівня їх обізнаності з питань інвалідності, зокрема щодо прав та можливостей осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших маломобільних груп населення | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення інформаційних кампаній для представників медіа | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 2.2.8Запровадження державної програми технічного забезпечення програм екранного доступу (screen reader) для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та з дислексією, зокрема в частині наявності україномовних синтезаторів мовлення | Захід 2.2.8.1Проведення навчальних семінарів та тренінгів для користувачів програм екранного доступу (screen reader), включаючи інструктажі та підтримку | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про проведення навчальних семінарів та тренінгів | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль 3.1 “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх”* |
| Завдання 3.1.1Проведення моніторингу щодо доступу до Інтернету закладів освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування | Захід 3.1.1.1Проведення опитування щодо стану доступу до Інтернету закладів освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування | Підготовлено звіт про результати опитування | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |  |
| Завдання 3.1.2Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | Захід 3.1.2.1Проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення заходів з розширення доступу | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації, |  |
| Захід 3.1.2.2Проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 3.1.2.3Забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати доступу до широкосмугового Інтернету | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 3.1.2.4Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення необхідними програмами та засобами | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 3.1.2.5Придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 3.1.2.6Придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 3.1.2.7Забезпечення підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог | Підготовлено звіт щодо забезпечення доступу до Інтернету відповідно до вимог щодо підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 3.1.3Підвищення якості надання послуг та їх доступності | Захід 3.1.3.1Розроблення програми придбання обладнання для доступу малозабезпечених верств населення до послуг і навчання он-лайн | Підготовлено звіт щодо забезпечення участ у розробленні програми | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 3.1.3.2Забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і технікою | Сформовано перелік пунктів незламності, забезпечених необхідними обладнанням і технікою | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 3.1.3.3Ідентифікація центрів надання адміністративних послуг як об’єктів критичної інфраструктури | Затверджено перелік центрів надання адміністративних послуг, які можуть бути включені до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору “Цифрові технології” | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 3.1.3.4Здійснення категоризації центрів надання адміністративних послуг на основі затвердженого переліку центрів надання адміністративних послуг, які можуть бути включені до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору “Цифрові технології” | Підготовлено звіт щодо включення до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору “Цифрові технології” центрів надання адміністративних послуг | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 3.1.3.5Збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | Забезпечено підготовку щокварталу переліку місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль 3.2 “Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички”* |
| Завдання 3.1.4Розроблення освітніх матеріалів для навчання цифровим навичкам, користування асистивними технологіями для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Захід 3.1.4.1Розроблення та розміщення освітніх матеріалів щодо покращення цифрових навичок осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Підготовлено звіт про публікацію освітніх матеріалів на Єдиному державному вебпорталі цифрової освіти “Дія. Освіта” | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 3.1.4.2Проведення інформаційних кампаній щодо освітніх курсів з цифрової грамотності осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення інформаційних кампаній | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації |  |
| *Стратегічна ціль 3.3 “Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг”* |
| Завдання 3.1.5Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | Захід 3.1.5.1Проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 3.1.5.2Проведення навчання працівників закладів соціальної інфраструктури | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 3.1.5.3Проведення для працівників бібліотек навчальних вебінарів щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та особам старшого віку | Підготовлено щокварталу звіт про кількість працівників бібліотек, які пройшли навчання | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 3.1.6Забезпечення пріоритетної модернізації ключових онлайн-ресурсів органів державної влади для забезпечення відповідності вимогам щодо цифрової доступності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 757 “Деякі питання доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі | Захід 3.1.6.1Актуалізація сайтів обласних бібліотек відповідно до вимог щодо доступності онлайн-ресурсів та онлайн-контенту | Підготовлено звіт про кількість актуалізованих сайтів бібліотек | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 3.1.7Забезпечення сприяння уніфікації веб-сайтів органів місцевого самоврядування (за згодою) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” | Захід 3.1.7.1Проведення перевірки веб-сайтів органів місцевого самоврядування і подання результатів обласній держадміністраціії (військовій адміністрації) | Підготовлено звіт про результати проведення перевірки | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| ***Напрям 4 Суспільна та громадянська безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль 4.1“Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі”* |
| Завдання 4.1.1Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері | Захід 4.1.1.1Проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності | Підготовлено звіт про проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій | 01.04.2025 | 30.09.2025 | Управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.1.1.2Розроблення комунікаційних планів з визначенням тематики, строків, спікерів, шляхів поширення інформації та подання їх МКСК | Розроблено комунікаційний план | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації |  |
| Завдання 4.1.2Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | Захід 4.1.2.1Забезпечено проведення освітньо-виховних, інформаційно просвітницьких заходів з молодіжними працівниками, представниками молодіжних центрів та просторів, молодіжних консультативно-дорадчих органів та активної молоді для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України) для її залучення до громадянського та політичного життя, а також розбудови громадянського суспільства | Забезпечено щокварталу подання Мінмолодьспорту звіту про результати проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.1.2.2Проведення з представниками органів учнівського та студентського самоврядування просвітницьких заходів щодо залучення їх до життя громад | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення просвітницьких заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій |  |
| Захід 4.1.2.3Запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації | Підготовлено довідку щодо запровадження години спілкування та позакласних заходів, звіт про результати проведення заходів | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.1.3Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | Захід 4.1.3.1Забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації) | Підготовлено звіт про проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.1.3.2Сприяння участі дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, у суспільному житті, зокрема шляхом участі у діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів, громадських об’єднань | Забезпечено підготовку щороку звіту про проведення заходів | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій |  |
| Завдання 4.1.4Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування | Захід 4.1.4.1Визначення механізму залучення грантового фінансування та менторської підтримки для розв’язання проблем місцевого значення для органів самоорганізації населення | Визначено механізм залучення грантового фінансування та менторської підтримки для розв’язання проблем місцевого значення для органів самоорганізації населення | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент фінансів облдержадміністрації,управління зовнішньо-економічної діяльності облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,управління молоді і спорту облдержадміністрації |  |
| Захід 4.1.4.2Забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення (з фотографіями) | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.1.4.3Здійснення заходів з підтримки органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо) | Підготовлено довідку про результати здійснення заходів з підтримки органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.1.5Забезпечення рівних можливостей участі у виборчому процесі та референдумах в Україні для всіх суспільних груп | Захід 4.1.5.1Проведення моніторингу забезпечення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення засобами доступності до приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами), визначення їх примірного переліку та видів з відповідною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я | Підготовлено звіт про результати проведення моніторингу (у разі проведення загальнонаціональних виборів) | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.1.5.2проведення аналізу доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування | Підготовлено звіт про результати проведення аналізу (у разі проведення загальнонаціональних виборів) | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,відділ адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.1.6Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на національному та місцевому рівні | Захід 4.1.6.1Сприяння розвитку ресурсних центрів, баз знань, навчальних центрів для забезпечення провадження ефективної діяльності інститутів громадянського суспільства щодо безбар’єрності | Підготовлено довідку щодо створення нових ресурсних центрів, баз знань, навчальних центрів | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій |  |
| Захід 4.1.6.2здійснення інститутами громадянського суспільства контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності, зокрема участь у засіданнях місцевих рад з питань безбар’єрності | Забезпечення публікації щокварталу звіту про участь інститутів громадянського суспільства у здійснені контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль 4.2“Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах”* |
| Завдання 4.2.1Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | Захід 4.2.1.1Проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.2.1.2Забезпечення проведення в громадах комунікаційних заходів щодо підтримки чоловіків та жінок після завершення військової служби  | Забезпечено підготовку щокварталу довідки щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.2.1.3Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів щодо підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.2.1.4Організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | Забезпечено підготовку щороку звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.2.1.5Забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення комунікаційних заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.2.1.6Забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України |  | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,управління молоді і спорту облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.2.2Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | Захід 4.2.2.1Проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо соціальної згуртованості в територіальній громаді | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.2.2.2Впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | Підготовлено довідку про проведення заходів із залученням осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.2.3Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо) | Захід 4.2.3.1Визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | Опубліковано перелік місць для соціальної взаємодії | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління молоді і спорту облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.2.3.2Забезпечення реалізації експериментального проекту надання маломобільним групам населення, зокрема ветеранам війни, соціальної послуги “Жити життя” з утворенням мобільних служб допомоги особам з інвалідністю в кожній територіальній громаді (один фахівець на не більш як три особи з інвалідністю) | Забезпечено оприлюднення щороку звіту про результати реалізації експериментального проекту | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль 4.3 “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші”* |
| Завдання 4.3.1Розроблення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, послуг охорони здоровʼя, цивільного захисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг | Захід 4.3.1.1Забезпечення рівних прав і свобод у сфері індивідуальної мобільності, моніторинг надання послуги “соціального таксі” | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення моніторингу надання послуги “соціального таксі” | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління транспорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.3.1.2Поширення серед власників та керівників закладів охорони здоров’я методичних рекомендацій щодо доступності послуг у системі охорони здоровʼя   | Підготовлено звіт про поширення методичних рекомендацій щодо доступності послуг у системі охорони здоровʼя | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Департамент охорони здоров’яоблдержадміністраціїголови райдержадміністрацій |  |
| Завдання 4.3.2Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | Захід 4.3.2.1Проведення навчальних програм/курсів/тренінгів для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування, толерантність, чутлива мова, клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організація безбар’єрного простору тощо) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведеного навчання | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,департамент фінансів облдержадміністрації,департамент цивільного захисту облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,управління транспорту облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,управління молоді і спорту облдержадміністрації,управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.3.2.2Забезпечення організації та надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей | Забезпечено оприлюднення щороку інформації про результати надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.3.2.3Визначення відповідальної особи за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Визначено кількість працівників закладів охорони здоров’я, що пройшли навчання з питань безбар’єрності | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.3.2.4Забезпечення проведення навчання тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість підготовлених тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я кожного регіону України для забезпечення проведення тренінгів | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.3.2.5Забезпечення проведення навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.3.2.6Проведення навчання для працівників служб у справах дітей, міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення навчання для працівників служб у справах дітей органів місцевого самоврядування, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Служба у справах дітей облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.3.3Розроблення і впровадження системи моніторингу та оцінки доступності та безбар’єрності суспільно значущих послуг та аналізу якості їх надання для різних суспільних груп | Захід 4.3.3.1Проведення моніторингу та оцінки доступності послуг у всіх регіонах на підставі розроблених методичних рекомендацій у відповідній сфері | Звабезпечено проведення моніторингу та оцінки доступності послуг  | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.3.3.2Забезпечення інформування громадськості та заінтересованих сторін про результати моніторингу та оцінки  | Оприлюднено звіт про результати моніторингу | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.3.4Забезпечення доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Захід 4.3.4.1Забезпечення доступності інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування на гарячих лініях обласної держадміністрації (військової адміністрації) | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про результати забезпечення доступності інформації | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.3.5Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | Захід 4.3.5.1Врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації | Затверджено та оприлюднено інструкцію із забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент соціального захисту населення, облдержадміністрації,управління транспорту облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.3.5.2Врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування | Затверджено та оприлюднено інструкцію із забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в місцях тимчасового перебування | 01.01.2025 | 31.05.2025 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.3.5.3Забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів (з фотографіями) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент соціального захисту населення, облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.3.5.4Створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності (з фотографіями) | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент цивільного захисту облдержадміністрації,департамент капітального будівництва облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.3.5.5 Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів, в яких створені об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема збільшено фонд захисних споруд цивільного захисту (з фотографіями) | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент цивільного захисту облдержадміністрації,департамент капітального будівництва облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.3.5.6 Проведення (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій із забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | Оприлюднено результати проведеного моніторингу | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент цивільного захисту облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,управління транспорту облдержадміністрації |  |
| *Стратегічна ціль 4.4 “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері* *фізичної культури та спорту”* |
| Завдання 4.4.1Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | Захід 4.4.1.1Проведення аналізу фактичного забезпечення доступу до закладів та інфраструктури фізичної культури і спорту для всіх груп населення та оприлюднення цієї інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації“Безбар’єрна Дніпропетровщина”  | Забезпечено підготовку щороку звіту щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності, з посиланням на офіційний вебсайтоблдержадміністрації | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.4.1.2Здійснення заходів, спрямованих на розвиток різноманіття, інклюзивності і доступності в спорті на противагу гендерним стереотипам, расизму, насильству та дискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведені заходи, спрямовані на розвиток різноманіття, інклюзивності і доступності в спорті (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.4.1.3Забезпечення залучення ветеранів війни до спортивних заходів та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни (розроблення відповідних програм для жінок — ветеранів війни) | Забезпечено щокварталу розміщення інформації в соціальних мережах про результати проведення заходів | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.4.1.4Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Підготовлено звіт про кількість проведених заходів (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.4.2Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | Захід 4.4.2.1Забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати надання психологічної допомоги | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.4.2.2 Забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | Розміщено інформацію про функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластер-них закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.4.2.3 Визначення і забезпечення необхідної кількості психологів, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів | Підготовлено звіт про надання кваліфікованої психологічної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів | 01.05.2025 | 31.11.2025 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.4.2.4Визначення серед психологів таких, які потребують підвищення кваліфікації  | Забезпечено підготовку щороку звіту про проведення курсів підвищення кваліфікації психологів | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.4.2.5Організація проведення заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо для працівників надавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг | Забезпечено опублікування щокварталу звіту щодо проведених тренінгів, семінарів тощо для соціальних працівників з надання першої психологічної допомоги | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.4.2.6Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення кампанії | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.4.3 Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | Захід 4.4.3.1 Налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати співпраці з дитячими лікарями, педіатрами, дитячими садками та школами для поширення інформації серед батьків щодо послуг раннього втручання | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населеннядепартамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент освіти і науки облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій,сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.4.3.2 Забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | Оприлюднено звіт про результати проведення інформаційних заходів | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.4.3.3 Розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці | Підготовлено звіт про здійснення заходів щодо функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.4.4 Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | Захід 4.4.4.1 Забезпечення засновником закладу охорони здоровʼя організації моніторингових візитів до закладів охорони здоровʼя щодо дотримання вимог наказу МОЗ від 3 серпня 2021 р. № 1614 до інфекційного контролю за участю фахівців центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ | Підготовлено звіт про кількість моніторингових візитів | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації |  |
| Захід 4.4.4.2 Забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведене навчання | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації |  |
| Захід 4.4.4.3 Забезпечення створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту | Підготовлено звіт про створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту (з фотографіями) | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.4.4.4 Забезпечення надання психіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відділень | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали допомогу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.4.4.5Забезпечення розвитку програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я  | Забезпечено оприлюднення щороку інформації про розвиток програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.4.4.6Забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги) | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.4.4.7Забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня” | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послугу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.4.4.8Забезпечення доступності послуг інклюзивного позашкільного навчання  | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і наукиоблдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.4.5 Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній територіальній громаді | Захід 4.4.5.1Формування ліжкового фонду регіональної мережі паліативної допомоги відповідно до затвердженого розрахунку з урахуванням потреб мешканців всіх громад в стаціонарній паліативній допомозі та організація задоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг у сфері охорони здоров’я програми медичних гарантій “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” | Забезпечено підготовку щороку звіту формування мережі паліативної медичної допомоги | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
|  | Захід 4.4.5.2Надання спеціалізованої паліативної допомоги за місцем перебування пацієнтів | Забезпечено підготовку щороку звіту про забезпечення надання паліативної допомоги в рамках програми медичних гарантій за пакетом “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль 4.5 “Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю”* |
| Завдання 4.5.1Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації  | Захід 4.5.1.1Забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | Забезпечено щокварталу оприлюднення інформації щодо розвитку системи надання соціальних послуг | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.5.2Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Захід 4.5.2.1Запровадження експериментального проекту щодо включення дітей з інвалідністю підгрупи “А” в освітній процес в закладах освіти у Дніпропетровській області | Забезпечено оприлюднення щороку звіту про результати пілотування центрів у кожній області | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |
| Завдання 4.5.3Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах | Захід 4.5.3.1Започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості | Забезпечено оприлюднення щокварталу інформації про проведення спільних заходів | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.5.3.2Створення мережі осель підтриманого проживання | Забезпечено оприлюднення щокварталу інформації про мережу осель підтриманого проживання | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.5.3.3Забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про мережу надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль 4.6 “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність”* |
| Завдання 4.6.1Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | Захід 4.6.1.1Визначення розпорядженням міського, селищного або сільського голови в територіальних громадах відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності | Прийнято рішення про призначення відповідальної особи | 01.01.2025 | 30.06.2025 | Сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.6.1.2Проведення аналізу доступності територіальних громад за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянського суспільства | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати аналізу доступності громад | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.6.1.3Утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді | Прийнято рішення місцевих рад про утворення Ради безбар’єрності | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.6.1.4Забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання) | Підготовлено звіт про кількість проведених відкритих засідань Ради безбар’єрності | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.6.1.5Висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | оприлюднено інформацію на офіційних веб-сайтах про результати засідань місцевих рад безбар’єрності | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.6.1.6Розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | Затверджено обласні і місцеві плани заходів | 01.01.202501.01.2026 | 15.07.202531.12.2026 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.6.2Забезпечення щоквартального навчання та підвищення кваліфікації представників органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності просторів і транспорту, безбар’єрності товарів і їх закупівлі, безбар’єрності інформації і безбар’єрності послуг | Захід 4.6.2.1Проведення навчання з питань безбар’єрності для представників органів місцевого самоврядування | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо участі представників органів місцевого самоврядування у навчанні з питань безбар’єрності | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.6.3Забезпечення розвитку спільноти представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності | Захід 4.6.3.1Створення мережі спільноти представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведених спільних заходів представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.6.3.2Забезпечення підтримки обміну досвідом спільноти представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо обміну досвідом між спільнотами представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.6.4Розвиток взаємодії територіальних громад щодо поширення безбар’єрних практик і рішень | Захід 4.6.4.1Забезпечення розвитку регіональної агломерації з питань розбудови безбар’єрного простору шляхом утворення координаційного регіонального комітету | Прийнято рішення про утворення координаційного регіонального комітету | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.6.4.2Підписання договорів про регіональне співробітництво в рамках безбарʼєрних практик і рішень | Оприлюднено інформацію про кількість підписаних договорів про регіональне співробітництво в рамках безбарʼєрних практик і рішень | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.6.5Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп | Захід 4.6.5.1Визначення потреб маломобільних груп населення | Підготовлено звіт про визначення потреб | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
|  | Захід 4.6.5.2Забезпечення щорічного врахування потреб маломобільних груп населення у бюджеті громади | Оприлюднено проєкти місцевих бюджетів з урахуванням потреб маломобільних груп населення | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент фінансів облдержадміністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
|  | Захід 4.6.5.3Проведення моніторингу використання коштів місцевих бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів громадянського суспільства | Оприлюднено звіт про результати моніторингу | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,департамент фінансів облдержадміністрації, управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
|  | Захід 4.6.5.4Здійснення заходів щодо соціальної згуртованості в громаді з представниками місцевих медіа (проведення навчання, роз’яснення, які терміни використовувати, як комунікувати) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати здійснених заходів | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 4.6.6Підвищення обізнаності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-спільнот, інститутів громадянського суспільства про потреби та інтереси маломобільних груп, механізми та інструменти громадської участі | Захід 4.6.6.1Забезпечення навчання представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, публічних службовців, бізнес-спільнот, організацій громадянського суспільства з питань соціальної інклюзії та механізмів її побудови для громад | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведеного навчання | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 4.6.6.2Запровадження програми обізнаності фізичних та юридичних осіб щодо прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про здійснені заходи щодо обізнаності фізичних та юридичних осіб з питань прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю) | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,управління містобудування та архітектури облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль 5.1 “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті”* |
| Завдання 5.1.1Забезпечення підготовки кадрів у сфері інклюзивної освіти | Захід 5.1.1.1Забезпечення обов’язкового проходження навчання медичними та педагогічними працівниками закладів вищої освіти з надання першої медичної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами (зокрема з епілепсією) | Забезпечено підготовку щороку довідки про кількість працівників, які пройшли навчання з надання першої медичної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами (зокрема з епілепсією) | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,голови райдержадміністрацій, заклади вищої освіти (за згодою) |  |
| Завдання 5.1.2Впровадження системи інформування реалізації освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | Захід 5.1.2.1Проведення інформаційно-освітньої кампанії для зменшення стигматизації здобувачам освіти з особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти та громаді, підвищення рівня прийняття здобувачів освіти з особливими освітніми потребами у громаді (розроблення методичних рекомендацій для громад) | Проведено інформаційно-освітню кампанію | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій  |  |
| Захід 5.1.2.2Забезпечення консультаційної підтримки працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо надання якісних освітніх послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (освітні сесії, служба підтримки, інструкції, кращі практики) | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати консультаційної підтримки працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій , сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 5.1.3Забезпечення можливості здобуття дітьми з особливими освітніми потребами професійної (професійно-технічної) та/або вищої освіти | Захід 5.1.3.1Створення регіональної мережі демонстраційних центрів професій для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, які можуть ознайомлюватись з різними професіями, здійснювати їх первинну апробацію та обирати для подальшого засвоєння і опанування | Опубліковано інформацію про перелік демонстраційних центрів професій для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій |  |
| Захід 5.1.3.2Проведення аналізу щодо отримання освіти та недискримінації дітей (зокрема неблагополучних) трудових мігрантів та вжиття заходів з метою подолання проблемних питань за результатами аналізу | Забезпечено підготовку щороку звіту про проведення аналізу та вжиті заходи | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій |  |
| Захід 5.1.3.3Створення умов у мережі центрів професійної (професійно-технічної) освіти для навчання учнів з обмеженнями повсякденного функціонування | Підготовлено звіт про реалізацію проекту із створення мережі центрів професійної (професійно-технічної) освіти | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій |  |
| Завдання 5.1.4Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | Захід 5.1.4.1Сприяння формуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати роботи інклюзивно-ресурсних центрів | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій |  |
| Захід 5.1.4.2Забезпечення координації з проектами міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з освітньої безбарʼєрності в рамках цього плану заходів | Забезпечено підготовку щопівроку звіту про результати співпраці з партнерами з розвитку та проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення зазначених заходів | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій,сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| *Стратегічна ціль 5.2 “Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя”* |
| Завдання 5.2.1Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору | Захід 5.2.1.1Проведення навчання працівників закладів дошкільної та шкільної освіти основам цифрової грамотності | Затверджено програму навчання основам цифрової грамотності підготовлено звіт про проходження навчання основам цифрової грамотності працівниками закладів дошкільної та шкільної освіти | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій,сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Завдання 5.2.2Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | Захід 5.2.2.1Визначення переліку додаткових послуг у закладі освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема осіб з інвалідністю | Визначено перелік додаткових послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема осіб з інвалідністю | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій |  |
| Захід 5.2.2.2Проведення моніторингу та оцінки доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Підготовлено звіт про результати щорічного моніторингу та оцінки доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій |  |
| Завдання 5.2.3Забезпечення проведення постійного моніторингу і адаптації можливостей освіти для дорослих протягом життя | Захід 5.2.3.1Здійснення заходів щодо освітнього дозвілля здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (зокрема осіб з інвалідністю та осіб з різними обмеженнями повсякденного функціонування) | Опубліковано інформацію про здійснені заходи | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій |  |
| Захід 5.2.3.2Забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, які перебувають в лікувально-реабілітаційних закладах постійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських і морських умовах праці і життя тощо | Підготовлено звіт про забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, які перебувають в лікувально-реабілітаційних закладах постійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських і морських умовах праці і життя тощо | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент охорони здоров’яоблдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій |  |
| *Стратегічна ціль 5.3 “Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп”* |
| Завдання 5.3.1Здійснення перегляду питань нормативно-правового забезпечення та в разі необхідності внесення змін з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами | Захід 5.3.1.1Забезпечення конфіденційності та безпеки учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі | Затверджено методичні рекомендації щодо способів фільтрації контенту та безпеки дітей в Інтернеті | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та електронного урядування облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій,сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| ***Напрям 6. Економічна безбар’єрність*** |
| *Стратегічна ціль 6.1 “Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості”* |
| Завдання 6.1.1Забезпечення проведення для підприємців навчально-практичних курсів, адаптованих з урахуванням потреб суспільних груп, що потребують додаткових заходів з інклюзії (для осіб жіночої статі, віком до 30 років та старше 50 років, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, осіб з інвалідністю, з обмеженнями повсякденного функціонування), в рамках яких буде забезпечено навчання ключовим підприємницьким навичкам, зокрема соціальним (фінансова грамотність, цифрова грамотність тощо), і організовано бізнес за підтримки менторів | Захід 6.1.1.1Утворення нових центрів підтримки підприємництва в регіонах, де таких центрів недостатньо або немає | Забезпечено підготовку щороку переліку новоутворених офісів та хабів у регіоні | 01.01.202501.01.2026 | 31.12.202531.12.2026 | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій |  |
| Завдання 6.1.2Забезпечення доступу до фінансів суспільних груп, що потребують здійснення додаткових заходів із забезпечення інклюзії шляхом створення програм підтримки | Захід 6.1.2.1Забезпечення координації з проектами міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з питань економічної безбарʼєрності в рамках цього плану заходів | Забезпечено підготовку щопівроку звіту про результати співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення визначених заходів | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій |  |
| *Стратегічна ціль 6.2 “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи”* |
| Завдання 6.2.1Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | Захід 6.2.1.1Відкриття та облаштування дитячих кімнат у будівлях органів державної влади та органів місцевого самоврядування | Забезпечено здійснення звіту про облаштування дитячих кімнат (з фотографіями) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій,сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |
| Захід 6.2.1.2Здійснення заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати здійснення заходів з публікацією інформації про заходи на офіційному вебсайті | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління молоді і спорту облдержадміністрації,голови райдержадміністрацій,сільські, селищні, міські голови (за згодою) |  |

Начальник управління

містобудування та архітектури

облдержадміністрації –

головний архітектор області Володимир ЛИМАР