61

Додаток

Звіт управління культури, туризму,

національностей і релігій облдержадміністрації
про стан виконання Плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації 

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року 

за ІV квартал 2025 року
	Завдання
	Захід
	Строк виконання

	Стан

(«виконується»/ «виконано»)


	Отриманий продукт
(заповнюється у разі, якщо захід у стані «виконано»)

	Посилання на публікацію
	Дата і номер погодження в системі моніторингу Project ua (заповнюється після запуску системи)

	Напрям 1. Фізична безбар’єрність

	Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності”

	Завдання 7.
Проведення навчання представників органів місцевого самоврядування з питань фізичної доступності і безбар’єрності

	Захід 2)
забезпечення проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам 
(забезпечення фізичної безбар’єрності)
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Завдання 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів  інфраструктури відповідно до вимог доступності

	Захід 1)

проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану
	січень — червень 
2025 р.
	виконано
	Впроваджено окремі програми:
1. з адаптації приміщення Центральної державної Бібліотеки гірничо-металургійного комплексу України відповідно до вимог доступності  (ЦНТБ)
2.з  створення єдиного в регіоні захищеного творчого простору «SHELTER-ART SPACE» (найпростіше укриття) У Дніпровському академічному театрі ім. Т.Г. Шевченка для безпеки працівників театру, глядачів та мешканців міста.
	https://www.facebook.com/share/p/1BKnup2mWu/
	

	
	Захід 3) 

забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 4) 

проведення аналізу та внесення у разі потреби до регіональних і 
місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовка персоналу)
	січень — червень 
2025 р.
	
	
	
	

	
	Захід 5) 

проведення інформаційних кампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 8) 

забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 10) 

облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 20) 

облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 8)

проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалід-ністю та інших маломобільних груп населення
	2025 рік
	виконано
	Проведено оцінку стану доступності споруд цивільного захисту Дніпровської Академії музики, а саме, пандусів, поручнів, ліфта

(Дніпровська Академія музики)
	https://dk.dp.ua/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f/
	

	
	Захід 17)

проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Стратегічна ціль “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною”

	Завдання 14.

Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування


	Захід 1)

проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 2)

проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 3)

придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Завдання 15.

Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту


	Захід 14)

організація транспортних пасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування наявного транспорту, проведення процедури публічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками із виконанням вимог щодо доступності)
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 15) 

збільшення кількості громадського транспорту, обладнаного посадковими пристроями
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід16) забезпечення проведення системного моніторингу стану виконання перевізниками вимог щодо доступності транспорту для маломобільних груп 
населення, включаючи проведення оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо пасажирських перевезень маломобільних груп населення
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Завдання 16.

Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними


	Захід 1) 

проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 2) 

включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг
	січень —червень 2025 р.
	
	
	
	

	
	Захід 4) 

забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених 
для задоволення потреб осіб з порушеннями зору)
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	5) забезпечення безпеки руху на ділянках транзитних магістралей та у місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом облаштування пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками “Пішоходи з порушенням зору” та “Особи з інвалідністю” відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 жовтня 2001 р. № 1306
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 7) 

забезпечення фізичної доступності збірних, 
приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки/висадки, об’єктів залізничної/транспортної інфраструктури (залізничні/автобусні вокзали, станції, платформи тощо), будинків і споруд розміщення та прилеглої до них території, а також  транспортних засобів (вагонів/автобусів, якими планується евакуація осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Завдання 17.

Розроблення та запровадження програм розвитку та підтримки доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю за видами транспорту

	Захід 4) 

проведення за участю громадськості навчальних семінарів з питань безбар’єрності на транспорті для представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 5)

розроблення програми 
облаштування станцій метрополітену у мм. Києві, Харкові, Дніпрі ліфтовими шахтами та ліфтами (іншими підйомними механізмами) для забезпечення безперешкодного доступу до підземного транспорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	2025 рік
	
	
	
	

	Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність

	Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах”

	Завдання 19.

Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відеоконтенту, який відображається  на офіційних порталах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема завдяки використанню штучного інтелекту
	Захід 5) 

сприяння субтитруванню та/або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, виступів та звернень голів обласних та Київської міської держадміністрацій
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Завдання 21. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень


	Захід 8) впровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову та забезпечення центрів надання 
адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення відеозв’язку
	2025—
2026 роки
	виконано
	
	
	

	
	Захід 9) 

поширення інформаційних матеріалів про права та гарантії, інвалідність, доступність та реабілітацію у 15 пілотних громадах
	2025 рік
	
	
	
	

	Завдання 23.

Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування


	6) проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 7)

розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 8) 

розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних 

послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 9) 

розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни у соціальних центрах, ветеранських просторах
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 10)

 розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 12) 

проведення національної інформаційної кампанії щодо 
обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Завдання 24.

Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки
	Захід 4)

розміщення розроблених за 
погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 8)

надання рекомендацій щодо встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору
	січень — жовтень 2025 р.
	
	
	
	

	Напрям 3. Цифрова безбар’єрність

	Стратегічна ціль “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх”

	Завдання 33.

Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету)


	Захід 2) 

проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти 
на базі бібліотек та закладів освіти
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 7) 

проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 8) 

забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури
	2025—
2026 роки
	виконано
	Публічні бібліотеки ДОР забезпечують доступ до безкоштовного швидкісного інтернету користувачам.
	https://www.libr.dp.ua/wi-fi.html
	

	
	Захід 9) 

забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек
	2025—
2026 роки
	виконано
	У межах флагманського проєкту «Цифрова безбар’єрність публічних бібліотек Дніпропетровської області» створено інклюзивне середовище з апаратно-комп’ютерним тифлокомплексом з синтезом мови, клавіатурою з шрифтом Брайля, оснащеним спеціальним програмним забезпеченням і виходом в інтернет у двох приміщеннях бібліотеки.
	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1045181820984405&set=a.473866348115958
	

	
	
	
	
	Розширено доступ до безкоштовного швидкісного інтернету у Дніпропетровській обласній бібліотеці для дітей

	http://biblio-child.dp.ua/nashi-poslugi
	

	
	Захід 10) 
придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI

	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 11) 
придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI
	2025 рік
	
	
	
	

	Завдання 34.

Підвищення якості надання послуг та їх доступності


	Захід 4)

 забезпечення пунктів незламності 

необхідними обладнанням і технікою
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 7) 

збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI
	2025—
2026 роки
	виконано
	В приміщеннях усіх публічних бібліотек обласної комунальної власності збільшено кількість місць з доступом до мережі Wi-Fi, для користувачів облаштовані робочі місця зі стаціонарними комп’ютерами з підключенням до Інтернету.


	http://biblio-child.dp.ua/nashi-poslugi
https://dobm.dp.ua/poslugy-biblioteky/
https://www.libr.dp.ua/wi-fi.html
	

	
	
	
	
	Усі приміщення у Дніпропетровській обласній бібліотеці для дітей оснащені обладнанням для доступу до мереж Wi-Fi, а також стаціонарні комп’ютери з підключенням до Інтернету
	http://biblio-child.dp.ua/nashi-poslugi
	

	Стратегічна ціль “Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг”

	Завдання 39. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг


	Захід 2) 

проведення навчання  працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 3) 

проведення навчання працівників закладів соціальної інфраструктури
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Завдання 42

Забезпечення пріоритетної модернізації ключових онлайн-ресурсів органів державної влади для забезпечення відповідності вимогам щодо цифрової доступності відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 757 “Деякі питання доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі.
	Захід 22) 

актуалізація сайтів обласних бібліотек та 

бібліотек м. Києва відповідно до вимог щодо доступності онлайн-ресурсів та онлайн-контенту
	2025—
2026 роки
	виконано
	Згідно з ДСТУ EN 301549:2022  Сайт публічних бібліотек ДОР доповнився функціоналом, що дозволяє налаштовувати дизайн сторінки сайту під індивідуальні потреби для людей з порушенням зору.

(ДОУНБОУ), (Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей) 

На офіційному сайті бібліотеки функціонує спеціальна версія для слабозорих користувачів, що дозволяє полегшити доступ до електронних ресурсів бібліотеки. Також сайт поповнений електронним каталогом та додані книги в електронну бібліотеку 

(Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді)
	https://www.libr.dp.ua/
http://biblio-child.dp.ua/nashi-poslugi
https://dobm.dp.ua/poslugy-biblioteky/
https://dobm.dp.ua/elektronnyj-katalog/ 
https://surl.li/lxxbef


 HYPERLINK "https://surl.li/dnrmrc" \t "_blank" https://surl.li/dnrmrc
	

	Завдання 46. Забезпечення сприяння уніфікації веб-сайтів органів місцевого самоврядування (за згодою) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у 

мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”
	Захід 2) 

проведення перевірки веб-сайтів органів місцевого самоврядування і подання результатів обласним та Київській міській держадміністраціям (військовим адміністраціям)
	2025 рік
	
	
	
	

	Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність

	Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес 
ухвалення рішень та громадської участі”

	Завдання 47.

Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері


	Захід 4)

проведення 
навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності
	квітень — вересень 2025 р.
	
	
	
	

	Завдання 48.

Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп


	Захід 2) 

проведення з представниками органів учнівського та студентського самоврядування просвітницьких заходів щодо залучення їх до життя громад
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 3) запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх 

громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання 

солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації
	січень —червень 2025 р.
	
	
	
	

	Завдання 49. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп
	Захід 2) 

забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації)
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Завдання 50. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування


	Захід 1) 

визначення механізму залучення грантового фінансування та менторської підтримки для розв’язання проблем місцевого значення для органів 

самоорганізації населення
	2025 рік
	виконано
	
	
	

	
	Захід 3) 

здійснення заходів з підтримки органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо)
	2025 рік
	
	
	
	

	Завдання 52.

Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на національному та місцевому рівні


	Захід 1)        посилення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, заінтересованими сторонами, суспільними групами громадян під час реалізації відповідних проектів безбар’єрності та забезпечення участі представників органів виконавчої влади відповідно до компетенції у заходах з безбарʼєрності, що організовуються інститутами громадянського суспільства                
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 4)         сприяння розвитку ресурсних центрів, баз знань, навчальних центрів для забезпечення провадження ефективної діяльності інститутів громадянського суспільства щодо безбар’єрності
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 5) 

здійснення інститутами громадянського суспільства контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності, зокрема участь у засіданнях місцевих рад з питань безбар’єрності
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Стратегічна ціль “Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах”

	Завдання 53. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування
	Захід 1) 

проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного 
ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади
	2025—
2026 роки
	виконано
	Інформаційний захід до Міжнародного дня боротьби за права осіб з інвалідністю. Підготовка та розповсюдження інформаційної закладки «Складові безбар'єрності».


	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1137620738407179&set=a.473866348115958
	

	
	
	
	
	Проводяться заходи з дітьми щодо толерантності та недопущення булінгу осіб з інвалідністю

(Дніпропетровська обласна бібліотека для  дітей)
	https://www.facebook.com/dniprodity/posts/pfbid02nWkGuWEr9C4WNvHgGAZKzbzqvwDgg4w6xcbKgPVPauj4WpuwSnnpyUgms3uMsMFil
	

	
	
	
	
	У рамках проєкту «Арт-терапія у шпиталі» проводяться арт-терапевтичні майстер-класи для військових ветеранів ,
	https://surl.lu/npllnd 

 HYPERLINK "https://www.facebook.com/share/p/19rRNpJRW3/" \t "_blank" https://www.facebook.com/share/p/19rRNpJRW3/

	

	
	
	
	
	лекція-бесіда "Інклюзивний простір бібліотеки: нові горизонти для кожного" Юлії Поліщук– логопеда, дефектолога, клінічна психологиня та головоа ГО "Територія розвитку". Інформаційна година «Що таке безбар’єрність і чому вона стосується кожного» 

(Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді)
	https://surl.li/thejki https://surl.lu/wzmhrf
	

	Завдання 54. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад


	Захід 3)

 проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо соціальної згуртованості в територіальній громаді
	2025—
2026 роки
	виконано
	Бібліотека активно працює над створенням умов, що дає можливість долучитися користувачам до соціокультурних заходів. Читацькі об'єднання за інтересами проводять низку заходів для осіб з інвалідністю, осіб старшого віку, для батьків і дітей дошкільного віку.

(Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді)
	
	

	
	
	
	
	Презентація виставки Юлії Мамрак — художниці з міста Самар, що народилася з ДЦПП

(Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді))
	https://surl.li/pzolvr 
https://surl.lu/paqjou 
https://surl.li/tkrpjf 
https://surl.li/dvcccv 

	

	
	Захід 8) впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек
	2025 рік
	виконано
	В бібліотеці створено умови для того, щоб кожен відвідувач мав можливість долучитись до соціокультурних заходів. Зокрема особи з інвалідністю, особи старшого віку, для батьків і дітей дошкільного віку діють читацькі об'єднання за інтересами

(Дніпропетровська обласна бібліотека для  дітей), (Ббліотека гірничо-металургійного комплексу України)


	http://biblio-child.dp.ua/1975-biblioteka-druzhnya-do-vsi  

https://www.facebook.com/share/p/1GrRV5pYVF/kh

	

	Завдання 56. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо)
	Захід 1)

визначення місця для соціальної 

взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо)
	2025—
2026 роки
	виконано
	У публічних бібліотеках ДОР створено публічні простори для роботи соціальних клубів

(Дніпропетровська обласна бібліотека для  дітей)


	https://www.facebook.com/photo/?fbid=1189434739892445&set=a.473866348115958
	

	
	
	
	
	
	http://biblio-child.dp.ua/1947-kursi-dlya-litnikh-lyudej-krok-do-bezbar-ernosti-ta-novikh-mozhlivoste
	

	
	
	
	
	(Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді бібліотека)
	https://surl.lu/jyttas 
https://surl.li/abuscx 
https://surl.lt/yplmez 
https://surl.li/kmssng 
https://surl.li/vfmgyy 
https://surl.lt/exujcw 
https://surl.li/nksbhn https://surl.li/ewytfh 

	

	Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, 
фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші”

	
	Захід 7) 

забезпечення організації та  надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 10) 

визначення відповідальної особи за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	січень — травень 2025 р.


	виконано
	
	
	

	
	Захід 11) забезпечення проведення навчання тренерів з числа 
працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 12) забезпечення проведення навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення


	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 14) 

проведення  навчання для працівників служб у справах дітей, міської, районної у місті ради,  сільської, селищної ради, центрів соціально-психологічної реабілітації  дітей
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 15) 

залучення організацій 

громадянського 

суспільства на конкурсній основі до проведення тренінгів, семінарів  та роз’яснювальної роботи з питань надання та отримання публічних послуг для всіх суспільних груп
	2025 рік
	
	
	
	

	Завдання 60. Забезпечення доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування
	Захід 3) 

забезпечення доступності інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування на гарячих лініях обласних та Київської міської держадміністрацій (військових адміністрацій)
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Завдання 63. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій


	Захід 2) 

врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації
	січень — травень 2025 р.


	
	
	
	

	
	Захід 3)      врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування
	січень — травень 2025 р.


	
	
	
	

	
	Захід 6)

забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 7) 

створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп 

населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 8)   забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 9)      проведення (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій із забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Стратегічна ціль “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту”

	Завдання 64. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту
	Захід 11) 

проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України
	2025 рік
	
	
	
	

	65. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп


	Захід 3) 

забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 5)  забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 9) 

визначення і забезпечення необхідної кількості психологів, які надають кваліфіковану 

психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів
	травень — листопад 2025 р.
	
	
	
	

	
	Захід 10) 

визначення серед психологів таких, які потребують підвищення кваліфікації
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 12) 

організація проведення заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо для працівників надавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 14)

поширення інструментів самооцінки психологічного стану 

вагітними жінками та батьками дітей раннього віку, розроблених МОЗ
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 15) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Завдання 66. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді


	Захід 3) налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 4) 

забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких 

порушень, щодо 

надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 10) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Завдання 67. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді

	Захід 10) забезпечення засновником закладу охорони здоровʼя організації моніторингових візитів  до закладів охорони здоровʼя щодо дотримання вимог наказу МОЗ від 3 серпня 2021 р. № 1614 до інфекційного контролю за участю фахівців центрів контролю та  профі-лактики хвороб МОЗ
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 14) забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 27) забезпечення створення та функціонування в реабілітаційних 

відділеннях закладів 

охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій  для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 34) забезпечення надання психіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відділень
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 35) забезпечення розвитку програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 36) забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги)
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 42) забезпечення доступності послуги 

“Муніципальна няня”
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 43) забезпечення доступності послуг інклюзивного позашкільного навчання 


	2025 рік
	
	
	
	

	Завдання 68. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній територіальній громаді
	Захід 1) 

формування ліжкового фонду регіональної мережі паліативної допомоги відповідно до затвердженого розрахунку з урахуванням потреб мешканців всіх громад в стаціонарній паліативній допомозі та організація задоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг у сфері охорони здоров’я програми медичних гарантій “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям”


	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Стратегічна ціль “Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, 
зокрема осіб з інвалідністю”

	Завдання 69. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведе-ння у відповід-ність з найкращи-ми світовими практиками та уникнення ретравматизації
	Захід 2)

 забезпечення 
розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Завдання 72. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах


	Захід 2) започаткування спільних вечорів/

зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 4) 

створення мережі осель підтриманого проживання
	2025 рік
	
	
	
	

	
	Захід 6) 

забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах


	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Стратегічна ціль “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність”

	Завдання 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності


	Захід 1) 

визначення 
розпорядженням міського, селищного або сільського голови в територіальних громадах відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності
	січень —червень 2025 р.
	
	
	
	

	
	Захід 4) 

проведення аналізу доступності територіальних громад за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянського суспільства
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 8) 

утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді


	2025—
2026 роки
	виконано
	
	
	

	
	Захід 9)

забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання)


	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 10) 

висвітлення результатів 

діяльності місцевих рад безбар’єрності
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 11) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору)
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Завдання 77. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп


	Захід 1) 

визначення потреб маломобільних груп населення


	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 2) 

забезпечення щорічного врахування потреб маломобільних груп населення у бюджеті громади
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 3) 

проведення моніторингу використання коштів місцевих бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів 
громадянського суспільства
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 4) 

здійснення заходів щодо соціальної згуртованості в громаді з представниками місцевих медіа (проведення навчання, роз’яснення, які терміни використовувати, як комунікувати)
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Завдання 78. Підвищення обізнаності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-спільнот, інститутів громадянського суспільства про потреби та інтереси маломобільних груп, механізми та інструменти громадської участі


	Захід 1) 

забезпечення навчання представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, публічних службовців, бізнес-спільнот, організацій громадянського суспільства  з питань соціальної інклюзії та механізмів її побудови для громад
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 2) запровадження програми обізнаності фізичних та юридичних осіб щодо прав осіб з інвалідністю та 

маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу 

прав осіб з інвалідністю)
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Напрям 5. Освітня безбар’єрність

	Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті”

	
	Захід 7) 

проведення аналізу щодо отримання освіти та недискримінації дітей (зокрема неблагополучних) трудових мігрантів та вжиття заходів з метою подолання проблемних питань за результатами аналізу
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 8)

 створення умов у мережі центрів професійної (професійно-технічної) освіти для навчання учнів з обмеженнями повсякденного функціонування
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Завдання 83. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях
	1) сприяння формуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Стратегічна ціль “Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя”

	Завдання 88. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору
	Захід 4) 

проведення навчання 

працівників закладів дошкільної та шкільної освіти основам цифрової грамотності
	2025 рік
	
	
	
	

	Завдання 89. Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти
	Захід 2) 

проведення моніторингу та оцінки доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	Завдання 90. Забезпечення проведення постійного моніторингу і адаптації можливостей освіти для дорослих протягом життя


	Захід 2) 

здійснення заходів щодо освітнього дозвілля здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (зокрема осіб з інвалідністю та осіб з різними обмеженнями 

повсякденного
	2025—
2026 роки
	
	
	
	

	
	Захід 3) 

забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, які перебувають в лікувально-реабілітаційних закладах постійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських і морських умовах праці і життя тощо
	2025—
2026 роки
	
	
	
	


